## 1-ทวนสอบ BOQ
ตารางทวนสอบ BOQ เทียบแบบและโมเดล BIM
งานก่อสร้างอาคารโกดังและงานบริเวณ – บริษัท ตงเฉิน อีเล็คทริค เคเบิ้ล แอนด์ไวร์ จำกัด ¦ Project No. WEC-TC-6901 ¦ สร้างจากโมเดล BIM 2026-10-28
รายการ BOQ | รายละเอียด | BOQ | แบบ (S201-B/S202/A101/A202) | โมเดล BIM | ผล | ข้อสังเกต / สิ่งที่ต้องแก้
1.3.1 | ถมดินปรับระดับ (ลบ.ม.) | 1,856 | ดินเดิม ±0.00 = ระดับถนนรอบอาคาร (-1.50 คือถนนสาธารณะ) | 1,113.60 | ต่าง | ผู้ว่าจ้างยืนยัน: ดินเดิม ±0.00 ถมหนา 0.30 ม. → 3,712 ตร.ม. (64x58) x 0.30 = 1,113.60 ลบ.ม. (เดิมคิด 0.50 ม.) ปริมาณจริงเบิกตามผลสำรวจระดับ P1.2
1.4.3 | ทดสอบความแน่นดินถม (จุด) | 6 | ทุก 500 ตร.ม./ชั้น (ข้อกำหนด 1.3.2 ชั้นละ 0.20 ม.) | 16 | ต่าง | พื้นที่ถม 3,712 ตร.ม. ÷ 500 = 8 จุด/ชั้น × 2 ชั้น (ถม 0.30 ม. ชั้นละไม่เกิน 0.20) = 16 จุด
2.1 | เสาเข็มรวม แยก 3 กลุ่ม (ต้น) | 470 | ผัง 734 + 17 ตามตาราง S2 | อาคาร 452 / ประกอบ-อื่นๆ 50 / ถนน 232+17 | ต่าง | แยกกลุ่มแสดงผลและกิจกรรม: เข็มอาคาร 452 (M21A), เข็มอาคารประกอบ/อื่นๆ 50 (M21B), เข็มถนน 249 (M21C) รวม 751 ต้น
2.1.1 | เข็มฐานราก F2P I-260x260 ยาว 22 ม. (ต้น) | 92 | 92 (F2P 46 ฐาน x 2) | 92 | ตรง | กลุ่มเข็มอาคาร: F2P 46 ฐาน x 2 = 92 ต้น (ผู้ว่าจ้างยืนยัน)
2.1.2 | เข็มใต้พื้น I-350x350 ยาว 22 ม. (ต้น) | 360 | 360 (I35-22) | 360 | ตรง | กลุ่มเข็มอาคาร: ระยะ 3.00x3.00 ม. เยื้องกริด 1.50 ม. ขนาด 350 มม. ราคาต่อต้นต่างจากเข็มฐานราก
2.1.3 | เข็มอาคารประกอบ/อื่นๆ (ต้น) | 18 | F1P-1 11 + ถังใต้ดิน 17 + หม้อแปลง 6 + ฐานแนวเขต 16 = 50 | 50 | ต่าง | กลุ่มเข็มอาคารประกอบ/อื่นๆ แยกรายการตามขนาด เข็มถังใต้ดินตัดหัวลดระดับ 1 ม.
4.1.1 | เข็ม I-220x220 รับพื้นถนนรอบอาคาร (ต้น) | ไม่มี | ตาราง S2 249 / ผัง 232 | 232 (+17) | ขาดใน BOQ | ผู้ว่าจ้างยืนยัน 249 ต้น; ผัง S201 และ S202 แสดงตำแหน่ง 232 ต้น อีก 17 ต้นยังไม่มีตำแหน่งในแบบ (ไม่ได้วางในโมเดล)
2.1.4 | ตัดหัวเข็ม (ต้น) | 470 | 751 | 751 | ต่าง | รวม 3 กลุ่ม: อาคาร 452 + อาคารประกอบ/อื่นๆ 50 + ถนน 249
2.2.1 | ฐานราก F2P 0.60x1.50x0.80 (ฐาน) | 46 | ผัง S201 46 / ตาราง S1.1 47 | 46 | ตรง | ผู้ว่าจ้างยืนยัน 46 ฐาน (เสา C1 45 + C2 1, เข็ม 92 ต้น) ตาราง S1.1 นับ 47 ผิด เสาเหล็ก H250x175 จึงเป็น 46 ต้น
— | Drop panel F1P 1.00x1.00x0.20 (จุด) | ไม่มี | 360 (72.00 ลบ.ม.) | 360 | ขาดใน BOQ | เพิ่มรายการ หรือระบุว่ารวมในพื้น 2.3.2
— | ฐาน F1P-1 0.60x0.60x0.60 (ฐาน) | ไม่มี | 11 (2.38 ลบ.ม.) | 11 | ขาดใน BOQ | เพิ่มในหมวด 2.5 อาคารประกอบ
2.2.2 | เสาตอม่อ/เสา คสล. (ต้น) | 46 | C1 0.30x0.50 45 + C2 0.50x0.50 1 (33.50 ลบ.ม.) | 45 | ตรง | เสา C1 สูงจากหลังฐานรากถึง +4.50 (4.90 ม.) ไม่ใช่ตอม่อสั้น ไม้แบบ 362.6 ตร.ม.
2.3.1 | คานคอดิน B1 0.20x0.60 (ม.) | ว่าง | 282.00 ม. / 32.04 ลบ.ม. | 282.00 | ขาดใน BOQ | กรอกปริมาณ: แนวรอบอาคาร + แนวกริด 6, ไม้แบบ 394.8 ตร.ม., B3 0.20x0.40 40.45 ม.
2.3.2 | พื้น S1 คสล. หนา 0.20 (ตร.ม.) | 3,240 | 3,206.48 ตร.ม. / 641.30 ลบ.ม. | 3,240 (รวมช่องเสา) | ตรง | พื้นวางบนเข็ม TOP +0.50 BOT +0.30
2.4.1 | โครงสร้างเหล็ก (กก.) | ว่าง | เสา H250x175x44.1 47 ต้น ยาว 215.72 ม. | 76,491 | ขาดใน BOQ | ประมาณการจากโมเดล 69,538 กก. + จุดต่อ 10% (≈ 23.6 กก./ตร.ม.) หน้าตัดโครงถัก/แปเป็นค่าสมมติ รอแบบโครงหลังคา
— | ชั้นลอย F8 (ตร.ม.) | ไม่มี | 306.15 ตร.ม. + เสา H250x250x66.5 36 ต้น | 306 | ขาดใน BOQ | เพิ่มรายการโครงเหล็กชั้นลอย พื้น และบันได
3.1 | หลังคาเมทัลชีท (ตร.ม. ตามลาด) | ว่าง | สันหลังคา +14.10, Jack roof +15.25 (A202) | 3,395 | ขาดใน BOQ | ผนังเมทัลชีท ≈ 1,379 ตร.ม., Jack roof 6.00x42.00 ม., รางน้ำ 2 x 55 ม.
3.2 | ผนังก่ออิฐ ถึง +4.50 (ตร.ม.) | ว่าง | ยังไม่มีแบบสถาปัตย์ผนัง | 784 | สมมติ/ตรวจ | สมมติผนังก่อถึงระดับหัวเสาคอนกรีต +4.50 ตามรูปด้าน A202
3.3.1 | พื้นขัดมันผสม Floor Hardener (ตร.ม.) | 3,240 | 3,206.48 | 3,240 | ตรง
— | พื้นถนนรอบอาคาร S2 หนา 0.15 (ตร.ม.) | ไม่มี | 2,440.69 ตร.ม. / 366.10 ลบ.ม. | 2,385 | ขาดใน BOQ | ชื่องาน "งานก่อสร้างอาคารโกดังและงานบริเวณ" แต่ BOQ ยังไม่มีหมวดงานบริเวณ ควรเพิ่มหมวด 4
— | ถังเก็บน้ำใต้ดิน คสล. (TF -2.60 / BF -2.85) | ไม่มี | S202 + เข็ม I26 17 ต้น | 1 ชุด | ขาดใน BOQ | ต้องขุดลึก ~3.0 ม. ใช้ Sheet pile/ค้ำยันดิน และสูบน้ำ
— | รางระบายน้ำพร้อมฝาปิด (ม.) | ไม่มี | A101 แนวรอบที่ดิน | 300 | ขาดใน BOQ | ขนาดรางรอแบบขยาย (โมเดลสมมติ 0.40x0.50)
— | ฐานหม้อแปลง SF02 / ห้อง MDB / ห้องเก็บสารเคมี | ไม่มี | SF02 93.26 ตร.ม., MDB 17.79 ตร.ม., Chem 21.84 ตร.ม. | มีในโมเดล | ขาดใน BOQ | เพิ่มในหมวด 2.5/3.6
1.2.1 | รั้วชั่วคราว (ม.) | 308 | เส้นรอบที่ดิน (A101) ≈ 309 | 309 | ตรง | ใกล้เคียงค่าที่สมมติ
P2.1 | เคลียร์พื้นที่ (ตร.ม.) | 5,920 | พื้นที่ดินตามผัง A101 ≈ 5,988 | 5,988 | ตรง | ใกล้เคียงค่าที่สมมติ
1.4.2 | Dynamic Load Test (ต้น) | 2 | เข็ม 3 ขนาด | ≥ 3 | สมมติ/ตรวจ | แนะนำอย่างน้อย 1 ต้นต่อขนาดเข็ม (I22/I26/I35) หรือ 1% ของจำนวนเข็ม
1.2.9/1.5 | ระยะเวลาก่อสร้าง (เดือน) | 6 | — | 5.3 | ตรง | แผน CPM งานหลัก 14/12/2026 – 24/05/2027 สายงานวิกฤตผ่านถมดิน → ตอกเข็ม → ฐานราก/เสา → โครงเหล็ก → หลังคา → พื้น
แบบ | กรอบชื่อแบบ | — | ช่องโครงการระบุ "แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย คสล 1 ชั้น" ทุกแผ่น / Date 03/31/22 | — | ต่าง | แก้กรอบชื่อแบบก่อนแนบประกอบใบเสนอราคา

## 2-QTO จากโมเดล
ถอดปริมาณจากโมเดล BIM (Quantity Take-off)
งานก่อสร้างอาคารโกดังและงานบริเวณ – บริษัท ตงเฉิน อีเล็คทริค เคเบิ้ล แอนด์ไวร์ จำกัด ¦ Project No. WEC-TC-6901 ¦ สร้างจากโมเดล BIM 2026-10-28
รายการ BOQ | Type Mark | ชิ้นส่วน | จำนวน | ความยาวรวม (ม.) | พื้นที่ (ตร.ม.) | ปริมาตร (ลบ.ม.) | เหล็ก (กก.) | กิจกรรม 4D | ที่มา
P2.1 ถางป่า/เคลียร์พื้นที่ | EG | ผิวดินเดิม ±0.00 | 1 | 0 | 5987.91 | 1796.373 |  | P2 | ผู้ว่าจ้างยืนยัน
1.3.1 ถมดินปรับระดับ | FILL | ดินถมบดอัด หนา 0.30 ม. (อาคาร + เผื่อ 2 ม.) | 1 | 0 | 3712 | 1113.6 |  | M13 | ผู้ว่าจ้างกำหนด 0.30 ม.
1.2.1 รั้วชั่วคราว | TF | รั้วชั่วคราวเมทัลชีท สูง 2.00 ม. | 11 | 307.1 | 1.1 | 30.71 |  | M11 | สมมติ
1.2.3 สำนักงานสนาม | TMP | สำนักงานสนาม 3.00x8.00 ม. (ด้านเหนือ ระหว่างแถวเข็มถนน) | 1 | 2.8 | 24 | 67.2 |  | M11 | สมมติ
1.2.4 โรงเก็บวัสดุ | TMP | โรงเก็บวัสดุและเครื่องมือ 3.00x12.00 ม. (ด้านเหนือ) | 1 | 3.2 | 36 | 115.2 |  | M11 | สมมติ
1.2.5 ห้องน้ำชั่วคราว | TMP | ห้องน้ำชั่วคราว 2 ห้อง (ด้านเหนือ) | 1 | 2.4 | 6 | 14.4 |  | M11 | สมมติ
2.1.2 เสาเข็มใต้พื้น | I35-22 | เสาเข็ม I-350x350 รับพื้นโรงงาน | 360 | 7920 | 44.1 | 970.2 |  | M21A | แบบ S201 (ตำแหน่ง) / ระดับรอยืนยัน
2.2.2 Drop panel F1P | F1P | Drop panel F1P 1.00x1.00x0.20 | 360 | 72 | 360 | 72 |  | M24 | แบบ S201 (ตำแหน่ง) / ระดับรอยืนยัน
2.2.1 ฐานราก F2P | F2P | ฐานราก F2P 0.60x1.50x0.80 | 46 | 36.8 | 41.4 | 33.12 |  | M22 | แบบ S201 (ตำแหน่ง) / ระดับรอยืนยัน
2.1.1 เสาเข็มฐานราก | I26-22 | เสาเข็ม I-260x260 รับฐานราก F2P (หนวดกุ้ง 4-DB12-2.5 ม.) | 92 | 2024 | 6.22 | 136.822 |  | M21A | แบบ S201 (ตำแหน่ง) / ระดับรอยืนยัน
2.3.1 เสา คสล. C1 | C1 | เสา คสล. C1 0.30x0.50 | 45 | 220.5 | 6.75 | 33.075 |  | M23 | แบบ S201 (ตำแหน่ง) / ระดับรอยืนยัน
2.3.2 เสา คสล. C2 | C2 | เสา คสล. C2 0.50x0.50 | 1 | 4.9 | 0.25 | 1.225 |  | M23 | แบบ S201 (ตำแหน่ง) / ระดับรอยืนยัน
2.5.1 เสาเหล็ก | SC1 | เสาเหล็ก H244x175x7x11 (H250x175) 44.1 kg/m | 46 | 204.01 | 1.96 | 8.711 | 8996.8 | M31 | แบบ
2.5.7 แผ่นเหล็กฐาน | BP | แผ่นเหล็กฐาน (Base plate) PL20x200x450 มม. | 46 | 0.92 | 4.14 | 0.083 | 650 | M31 | ผู้ว่าจ้างกำหนด (เบื้องต้น)
2.5.8 แผ่นเหล็กหัวเสา | TP | แผ่นเหล็กหัวเสา (Top plate) PL20x200x450 มม. | 46 | 0.92 | 4.14 | 0.083 | 650 | M31 | ผู้ว่าจ้างกำหนด (เบื้องต้น)
2.5.6 ปูนเกราท์ | GR | ปูนเกราท์ไม่หดตัว หนา 25 มม. ใต้แผ่นเหล็กฐาน | 46 | 1.15 | 5.75 | 0.144 |  | M31 | สมมติความหนา 25 มม.
2.5.9 Anchor bolt | AB | Anchor bolt M20x750 มม. + แป้นเกลียว 2 ตัว + แหวน (ฝังในเสา คสล.) | 276 | 207 | 0.11 | 0.083 | 554.8 | M23 | ผู้ว่าจ้างกำหนด (เบื้องต้น) / ตำแหน่งสลักสมมติ
2.2.3 ฐาน F1P-1 | F1P-1 | ฐานราก F1P-1 0.60x0.60x0.60 | 11 | 6.6 | 3.96 | 2.376 |  | M44 | แบบ S201 (ตำแหน่ง) / ระดับรอยืนยัน
2.1.3 เสาเข็มอาคารประกอบ | I26-22 | เสาเข็ม I-260x260 อาคารประกอบ (F1P-1) | 11 | 242 | 0.74 | 16.359 |  | M21B | แบบ S201 (ตำแหน่ง) / ระดับรอยืนยัน
2.3.3 เสา คสล. C3 | C3 | เสา คสล. C3 0.20x0.20 | 7 | 23.8 | 0.28 | 0.952 |  | M44 | แบบ S201 (ตำแหน่ง) / ระดับรอยืนยัน
2.1.4 เสาเข็มถังใต้ดิน | I26 | เสาเข็ม I-260x260 รับถังใต้ดิน (ลดระดับ 1 ม.) | 17 | 374 | 1.15 | 25.282 |  | M21B | แบบ S201 (ตำแหน่ง) / ระดับรอยืนยัน
4.3.1 เข็มฐานหม้อแปลง | I22-TR | เสาเข็ม I-220x220 รับฐานหม้อแปลง | 6 | 132 | 0.29 | 6.389 |  | M21B | แบบ S201 (ตำแหน่ง) / ระดับรอยืนยัน
4.1.1 เข็มพื้นถนน | I22-22 | เสาเข็ม I-220x220 รับพื้นถนนรอบอาคาร | 232 | 5104 | 11.23 | 247.034 |  | M21C | แบบ S201 (ตำแหน่ง) / ระดับรอยืนยัน
4.1.2 ฐาน F1A | F1A | ฐาน F1A 0.60x0.60x0.30 รับพื้นถนน | 232 | 69.6 | 83.52 | 25.056 |  | M41 | แบบ S201 (ตำแหน่ง) / ระดับรอยืนยัน
4.6.1 ฐาน 0.66 แนวเขต | SQ66 | ฐาน 0.66x0.66 แนวเขตที่ดิน (ไม่ทราบหน้าที่) | 16 | 4.8 | 6.97 | 2.091 |  | M41 | แบบ S201 (ตำแหน่ง) / หน้าที่+ระดับรอยืนยัน
4.6.1 ฐาน 0.66 แนวเขต | I26-B | เสาเข็ม I-260x260 ใต้ฐาน 0.66 แนวเขตที่ดิน | 16 | 352 | 1.08 | 23.795 |  | M21B | แบบ S201 (ตำแหน่ง) / หน้าที่+ระดับรอยืนยัน
2.3.1 คานคอดิน คสล. | B1 | คานคอดิน B1 0.20x0.60 | 47 | 282 | 5.64 | 33.84 |  | M24 | แบบ
2.3.5 คาน B3 | B3 | คาน B3 0.20x0.40 | 8 | 38.87 | 0.64 | 3.11 |  | M44 | แบบ S202 (ตำแหน่ง+ระดับ)
2.3.2 พื้นชั้นล่าง คสล. | S1 | พื้น S1 คสล. หนา 0.20 ม. วางบนเสาเข็ม (TOP +0.50) | 1 | 0.2 | 3240 | 648 |  | M25 | แบบ
4.1 งานพื้นถนนรอบอาคาร S2 | S2 | พื้นถนนรอบอาคาร S2 คสล. หนา 0.15 ม. (TOP ±0.00) | 1 | 0 | 2384.78 | 357.718 |  | M42 | แบบ
4.3.2 แท่นหม้อแปลง | TRP | ฐานแท่นหม้อแปลง 750 kVA 5.00x3.00x0.40 ม. | 1 | 0.4 | 15 | 6 |  | M45 | แบบ A104
4.3.2 แท่นหม้อแปลง | TRP | แท่นวางหม้อแปลง 3.50x1.75x0.15 ม. | 1 | 0.15 | 6.12 | 0.919 |  | M45 | แบบ A104
2.4.2 พื้น AF01 | AF01 | พื้นอาคารห้องน้ำ AF01 หนา 0.10 (TOP +0.50) | 1 | 0.1 | 19.23 | 1.923 |  | M44 | แบบ S202/S6.1
2.4.2 พื้น AF01 | AF01 | พื้นห้องเก็บสารเคมี หนา 0.10 (TOP +0.40 ตาม A103) | 1 | 0.1 | 24.14 | 2.414 |  | M44 | แบบ S202/S6.1
4.2 ทางลาดขนส่ง | RAMP | ทางลาดขนส่งด้านเหนือ (DN) กว้าง 6.00 ม. | 1 | 3.22 | 1.2 | 3.866 |  | M43 | แบบ (ขนาดวัดจากผัง)
4.2 ทางลาดขนส่ง | RAMP | ทางลาดขนส่งด้านใต้ (DN) กว้าง 6.00 ม. | 1 | 3.53 | 1.2 | 4.235 |  | M43 | แบบ (ขนาดวัดจากผัง)
4.4 ถังเก็บน้ำใต้ดิน | UGT | ถังเก็บน้ำใต้ดิน - พื้น หนา 0.25 (BF -2.85) | 1 | 0.25 | 80.36 | 20.089 |  | M26 | แบบ (ขนาดวัดจากผัง)
4.4 ถังเก็บน้ำใต้ดิน | UGT | ถังเก็บน้ำใต้ดิน - ผนัง คสล. หนา 0.25 | 4 | 9.8 | 60.61 | 22.969 |  | M26 | สมมติ
4.4 ถังเก็บน้ำใต้ดิน | UGT | ถังเก็บน้ำใต้ดิน - ฝา หนา 0.15 | 1 | 0.15 | 80.36 | 12.053 |  | M26 | สมมติ
4.5 รางระบายน้ำพร้อมฝาปิด | DR | รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด 0.40x0.50 | 11 | 300.09 | 2.2 | 60.018 |  | M46 | แบบ (แนวโดยประมาณ)
3.6 ชั้นลอย (โครงเหล็ก) | MC | เสาชั้นลอย H250x250x66.5 kg/m | 36 | 100.8 | 2.25 | 6.3 | 6703.2 | M35 | แบบ
3.6 ชั้นลอย (โครงเหล็ก) | MB | คานชั้นลอย H200x100 (สมมติ) | 14 | 245 | 0.28 | 4.9 | 5218.5 | M35 | สมมติ
3.6 ชั้นลอย (พื้น) | F8 | พื้นชั้นลอย F8 (TOP +3.30) | 1 | 0.03 | 306 | 9.18 |  | M35 | แบบ
3.6 ชั้นลอย (บันได) | ST | บันไดชั้นลอย กว้าง 1.40 ม. | 1 | 5.05 | 0.21 | 1.06 |  | M35 | แบบ (ตำแหน่ง DN)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-TC | โครงถัก (Truss) แนว A - คอร์ดบน 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.52 | 0.04 | 1.18 | 907.8 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-BC | โครงถัก (Truss) แนว A - คอร์ดล่าง 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.13 | 0.04 | 1.173 | 902 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว A - ค้ำตั้ง C-100x50x20x2.3 | 42 | 82.95 | 0.21 | 0.415 | 336.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว A - ค้ำทแยง C-100x50x20x2.3 | 40 | 100.21 | 0.2 | 0.501 | 406.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-TC | โครงถัก (Truss) แนว B - คอร์ดบน 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.52 | 0.04 | 1.18 | 907.8 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-BC | โครงถัก (Truss) แนว B - คอร์ดล่าง 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.13 | 0.04 | 1.173 | 902 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว B - ค้ำตั้ง C-100x50x20x2.3 | 42 | 82.95 | 0.21 | 0.415 | 336.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว B - ค้ำทแยง C-100x50x20x2.3 | 40 | 100.21 | 0.2 | 0.501 | 406.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-TC | โครงถัก (Truss) แนว C - คอร์ดบน 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.52 | 0.04 | 1.18 | 907.8 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-BC | โครงถัก (Truss) แนว C - คอร์ดล่าง 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.13 | 0.04 | 1.173 | 902 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว C - ค้ำตั้ง C-100x50x20x2.3 | 42 | 82.95 | 0.21 | 0.415 | 336.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว C - ค้ำทแยง C-100x50x20x2.3 | 40 | 100.21 | 0.2 | 0.501 | 406.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-TC | โครงถัก (Truss) แนว D - คอร์ดบน 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.52 | 0.04 | 1.18 | 907.8 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-BC | โครงถัก (Truss) แนว D - คอร์ดล่าง 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.13 | 0.04 | 1.173 | 902 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว D - ค้ำตั้ง C-100x50x20x2.3 | 42 | 82.95 | 0.21 | 0.415 | 336.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว D - ค้ำทแยง C-100x50x20x2.3 | 40 | 100.21 | 0.2 | 0.501 | 406.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-TC | โครงถัก (Truss) แนว E - คอร์ดบน 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.52 | 0.04 | 1.18 | 907.8 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-BC | โครงถัก (Truss) แนว E - คอร์ดล่าง 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.13 | 0.04 | 1.173 | 902 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว E - ค้ำตั้ง C-100x50x20x2.3 | 42 | 82.95 | 0.21 | 0.415 | 336.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว E - ค้ำทแยง C-100x50x20x2.3 | 40 | 100.21 | 0.2 | 0.501 | 406.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-TC | โครงถัก (Truss) แนว F - คอร์ดบน 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.52 | 0.04 | 1.18 | 907.8 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-BC | โครงถัก (Truss) แนว F - คอร์ดล่าง 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.13 | 0.04 | 1.173 | 902 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว F - ค้ำตั้ง C-100x50x20x2.3 | 42 | 82.95 | 0.21 | 0.415 | 336.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว F - ค้ำทแยง C-100x50x20x2.3 | 40 | 100.21 | 0.2 | 0.501 | 406.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-TC | โครงถัก (Truss) แนว G - คอร์ดบน 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.52 | 0.04 | 1.18 | 907.8 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-BC | โครงถัก (Truss) แนว G - คอร์ดล่าง 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.13 | 0.04 | 1.173 | 902 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว G - ค้ำตั้ง C-100x50x20x2.3 | 42 | 82.95 | 0.21 | 0.415 | 336.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว G - ค้ำทแยง C-100x50x20x2.3 | 40 | 100.21 | 0.2 | 0.501 | 406.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-TC | โครงถัก (Truss) แนว H - คอร์ดบน 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.52 | 0.04 | 1.18 | 907.8 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-BC | โครงถัก (Truss) แนว H - คอร์ดล่าง 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.13 | 0.04 | 1.173 | 902 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว H - ค้ำตั้ง C-100x50x20x2.3 | 42 | 82.95 | 0.21 | 0.415 | 336.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว H - ค้ำทแยง C-100x50x20x2.3 | 40 | 100.21 | 0.2 | 0.501 | 406.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-TC | โครงถัก (Truss) แนว I - คอร์ดบน 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.52 | 0.04 | 1.18 | 907.8 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-BC | โครงถัก (Truss) แนว I - คอร์ดล่าง 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.13 | 0.04 | 1.173 | 902 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว I - ค้ำตั้ง C-100x50x20x2.3 | 42 | 82.95 | 0.21 | 0.415 | 336.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว I - ค้ำทแยง C-100x50x20x2.3 | 40 | 100.21 | 0.2 | 0.501 | 406.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-TC | โครงถัก (Truss) แนว J - คอร์ดบน 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.52 | 0.04 | 1.18 | 907.8 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-BC | โครงถัก (Truss) แนว J - คอร์ดล่าง 2C-150x65x20x3.2 | 2 | 60.13 | 0.04 | 1.173 | 902 | M32 | แบบ (หน้าตัดสมมติ)
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว J - ค้ำตั้ง C-100x50x20x2.3 | 42 | 82.95 | 0.21 | 0.415 | 336.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก) | TR-W | โครงถัก แนว J - ค้ำทแยง C-100x50x20x2.3 | 40 | 100.21 | 0.2 | 0.501 | 406.8 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (แป) | PL | แป C-125x50x20x3.2 | 50 | 2730 | 0.31 | 17.063 | 16734.9 | M33 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (ค้ำยัน) | BR | ค้ำยันหลังคา RB12 + Turnbuckle | 40 | 340.88 | 0.01 | 0.049 | 302.7 | M32 | สมมติ
2.4.1 โครงสร้างเหล็ก (แปผนัง) | GT | แปผนัง (Girt) C-125x50x20x3.2 | 12 | 684 | 0.07 | 4.275 | 4192.9 | M33 | สมมติ
3.1 หลังคาและผนังภายนอก (มุงหลังคา) | RF | หลังคาเมทัลชีท หนา 0.47 มม. + ฉนวน PU 25 มม. | 2 | 0.1 | 3.09 | 169.753 |  | M34 | สมมติสเปค
3.1 หลังคาและผนังภายนอก (Jack roof) | JR | Jack roof กว้าง 6.00 ม. (สัน +15.25) | 1 | 0.05 | 0.3 | 12.6 |  | M34 | แบบ
3.1 หลังคาและผนังภายนอก (Jack roof) | JR-L | ช่องระบายอากาศ Jack roof (ตะแกรง) | 2 | 2.89 | 0.17 | 7.283 |  | M34 | แบบ
3.1 หลังคาและผนังภายนอก (รางน้ำ) | GU | รางน้ำฝนเหล็กอาบสังกะสี 0.30x0.30 | 2 | 0.6 | 33 | 9.9 |  | M34 | สมมติ
3.1 หลังคาและผนังภายนอก (ท่อน้ำฝน) | DP | ท่อระบายน้ำฝน PVC Ø4" | 10 | 97.5 | 0.1 | 0.975 |  | M34 | สมมติ
3.2.1 ผนังก่ออิฐ | W1 | ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 0.15 +0.50 ถึง +4.35 (ผนังแนวกริด A) | 9 | 34.65 | 197.5 | 29.626 |  | M36 | ผู้ว่าจ้างกำหนดระดับ / A202
3.2.3 คานทับหลัง | LB | คานทับหลัง คสล. 0.15x0.15 ม. +4.35..+4.50 | 36 | 205.2 | 0.81 | 4.617 |  | M36 | ผู้ว่าจ้างกำหนดระดับ
3.2.4 คานเอ็น | TB | คานเอ็น คสล. 0.15x0.10 ม. ระดับหลังประตู +2.60 | 36 | 205.2 | 0.54 | 3.078 |  | M36 | สมมติตามมาตรฐานผนังก่อ (สูง > 3 ม.)
3.2.5 เสาเอ็น | SC | เสาเอ็น คสล. 0.15x0.10 ม. +0.50 ถึง +4.35 | 38 | 146.3 | 0.57 | 2.194 |  | M36 | สมมติ: กลางช่วงเสา 6 ม. และข้างวงกบ
3.2.1 ผนังก่ออิฐ | W1 | ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 0.15 +0.50 ถึง +4.35 (ผนังแนวกริด J) | 9 | 34.65 | 197.5 | 29.626 |  | M36 | ผู้ว่าจ้างกำหนดระดับ / A202
3.2.1 ผนังก่ออิฐ | W1 | ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 0.15 +0.50 ถึง +4.35 (ผนังแนวกริด 1) | 10 | 38.5 | 5.77 | 29.152 |  | M36 | ผู้ว่าจ้างกำหนดระดับ / A202
3.2.1 ผนังก่ออิฐ | W1 | ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 0.15 +0.50 ถึง +4.35 (ผนังแนวกริด 11) | 10 | 38.5 | 5.78 | 29.094 |  | M36 | ผู้ว่าจ้างกำหนดระดับ / A202
3.1 หลังคาและผนังภายนอก (ผนังเมทัลชีท) | W2 | ผนังเมทัลชีท (ด้านจั่ว) +5.20 ถึงหลังคา | 2 | 0 | 837 | 25.11 |  | M37 | แบบ A202
3.1 หลังคาและผนังภายนอก (ผนังเมทัลชีท) | W2 | ผนังเมทัลชีท (ด้านชายคา) +5.20 ถึง +10.00 | 2 | 10 | 0.3 | 16.26 |  | M37 | แบบ A202
3.4 ประตูม้วน/ประตูเลื่อนขนส่ง | RD1 | ประตูม้วนเหล็ก 6.00x4.00 ม. (ทางลาดเหนือ) | 1 | 4 | 24 | 2.88 |  | M38 | สมมติขนาด
3.4 ประตูม้วน/ประตูเลื่อนขนส่ง | RD2 | ประตูม้วนเหล็ก 6.00x4.00 ม. (ทางลาดใต้) | 1 | 4 | 24 | 2.88 |  | M38 | สมมติขนาด
3.4.2 ประตู D1/D2/D4 | D1 | ประตู D1 (ตำแหน่งจาก A101 ขนาดรอตารางประตู) | 3 | 6.3 | 2.77 | 1.008 |  | M38 | แบบ A101 (ตำแหน่ง) / ขนาดสมมติ
3.4.2 ประตู D1/D2/D4 | D2 | ประตู D2 (ตำแหน่งจาก A101 ขนาดรอตารางประตู) | 2 | 4.2 | 7.56 | 1.21 |  | M38 | แบบ A101 (ตำแหน่ง) / ขนาดสมมติ
3.6 สถาปัตยกรรมอาคารประกอบ | WC | อาคารห้องน้ำ - ผนังก่ออิฐ | 4 | 10 | 12.52 | 5.204 |  | M44 | สมมติตำแหน่ง/ขนาดจาก A101
3.6 สถาปัตยกรรมอาคารประกอบ | WC | อาคารห้องน้ำ - หลังคา/ฝ้า | 1 | 0.1 | 19.23 | 1.923 |  | M44 | สมมติตำแหน่ง/ขนาดจาก A101
3.6 สถาปัตยกรรมอาคารประกอบ | CHEM | ห้องเก็บสารเคมี (Chemical Drum Storage) 21.84 ตร.ม. - ผนังก่ออิฐ | 4 | 11.6 | 23.87 | 5.816 |  | M44 | แบบ A101
3.6 สถาปัตยกรรมอาคารประกอบ | CHEM | ห้องเก็บสารเคมี (Chemical Drum Storage) 21.84 ตร.ม. - หลังคา/ฝ้า | 1 | 0.1 | 24.14 | 2.414 |  | M44 | แบบ A101
3.6 สถาปัตยกรรมอาคารประกอบ | MDB | ห้อง MDB 17.79 ตร.ม. - ผนังก่ออิฐ | 4 | 11.2 | 33.77 | 5.001 |  | M39 | แบบ A101
3.6 สถาปัตยกรรมอาคารประกอบ | MDB | ห้อง MDB 17.79 ตร.ม. - หลังคา/ฝ้า | 1 | 0.1 | 17.79 | 1.779 |  | M39 | แบบ A101
3.6 สถาปัตยกรรมอาคารประกอบ | RM | ห้องประกอบแนวกริด A (รอแบบ) - ผนังก่ออิฐ | 4 | 11.2 | 72.63 | 9.447 |  | M39 | สมมติ (A101)
3.6 สถาปัตยกรรมอาคารประกอบ | RM | ห้องประกอบแนวกริด A (รอแบบ) - หลังคา/ฝ้า | 1 | 0.1 | 51.48 | 5.148 |  | M39 | สมมติ (A101)
4.1 งานพื้นถนนรอบอาคาร | AF01 | พื้นทางเท้า/ลานหน้าห้องเก็บสารเคมี AF01 | 1 | 0.1 | 16.74 | 1.674 |  | M42 | สมมติตำแหน่ง

## 3-แผนงาน 4D
แผนงานก่อสร้าง (CPM) วันทำงาน จันทร์–เสาร์ หักวันหยุดราชการ
งานก่อสร้างอาคารโกดังและงานบริเวณ – บริษัท ตงเฉิน อีเล็คทริค เคเบิ้ล แอนด์ไวร์ จำกัด ¦ Project No. WEC-TC-6901 ¦ สร้างจากโมเดล BIM 2026-10-28
ID | WBS | กิจกรรม | วันทำงาน | เริ่ม | เสร็จ | Float (วัน) | วิกฤต | ก่อนหน้า | ทรัพยากร | ชิ้นส่วนในโมเดล
P0 | P | ยื่นราคา/อนุมัติจ้างงาน Preconstruction | 10 | 2026-11-05 | 2026-11-16 | 0 | ● |  | ยื่น 5 พ.ย. 69 เข้างานภายใน 2 สัปดาห์ | 0
P1 | P1 | สำรวจแนวเขตที่ดินและระดับเดิม (Topographic) | 4 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 2 |  | P0 FS | ทีมสำรวจ 3 คน + กล้อง Total Station | 0
P3 | P3 | เจาะสำรวจดิน 3 หลุม x 30 ม. (SPT) | 7 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 0 | ● | P0 FS | รถเจาะ Wash boring 1 ชุด | 0
P2 | P2 | ถางป่า ขุดตอ ลอกหน้าดิน 0.20 ม. ระบายน้ำขัง | 15 | 2026-11-19 | 2026-12-07 | 2 |  | P1 SS+2 | รถขุด 1 คัน + รถบรรทุก 3 คัน | 1
P4 | P3 | ทดสอบห้องปฏิบัติการ + รายงานผลสำรวจดิน | 14 | 2026-11-25 | 2026-12-12 | 0 | ● | P3 FS | วิศวกรธรณีเทคนิค | 0
P5 | P1 | สำรวจระดับหลังเคลียร์ (OGL) + ตารางดินถม | 2 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 |  | P2 FS | ทีมสำรวจ | 0
M0 | 1 | เซ็นสัญญางานหลัก / ส่ง Master schedule / Shop drawing | 6 | 2026-12-14 | 2026-12-19 | 0 | ● | P4 FS, P5 FS | ยื่นราคางานหลัก 15 พ.ย. 69 | 0
M11 | 1.2 | Mobilization: รั้ว สำนักงานสนาม โรงเก็บ ไฟฟ้า-ประปาชั่วคราว | 8 | 2026-12-16 | 2026-12-24 | 119 |  | M0 SS+2 | ช่างไม้/เหล็ก 8 คน | 14
M12 | 1.1 | วางผังอาคาร กริด 1-11/A-J ตั้งหมุด BM ±0.00 | 3 | 2026-12-21 | 2026-12-23 | 0 | ● | M0 FS | ทีมสำรวจ | 0
M13 | 1.3 | ถมดินบดอัดหนา 0.30 ม. (1,114 ลบ.ม.) + ลานทำงานปั้นจั่น | 6 | 2026-12-22 | 2026-12-28 | 0 | ● | M12 SS+1 | รถเกลี่ย/รถบด/รถบรรทุก 6 คัน ~ 250 ลบ.ม./วัน + ทดสอบ FDT 16 จุด | 1
M21A | 2.1 | ตอกเข็มอาคาร: I35 ใต้พื้น 360 + I26 ฐาน F2P 92 (2 ปั้นจั่น) | 25 | 2026-12-29 | 2027-01-29 | 0 | ● | M13 FS | ปั้นจั่น 2 ชุด x ~9 ต้น/วัน (เข็ม 22 ม. ต่อ 2 ท่อน) | 452
M21B | 2.1 | ตอกเข็มอาคารประกอบ/อื่นๆ: F1P-1 11, ถังใต้ดิน 17, หม้อแปลง 6, ฐานแนวเขต 16 | 6 | 2027-01-30 | 2027-02-05 | 44 |  | M21A FS | ปั้นจั่น 1 ชุด | 50
M21C | 4.1 | ตอกเข็มพื้นถนนรอบอาคาร I22 249 ต้น (2 ปั้นจั่น) | 14 | 2027-01-30 | 2027-02-15 | 29 |  | M21A FS | ปั้นจั่น 2 ชุด x ~9 ต้น/วัน | 232
M21T | 1.4 | Dynamic Load Test 2 ต้น | 2 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 104 |  | M21A SS+10 | หน่วยงานทดสอบ | 0
M22 | 2.2 | ขุดดิน ตัดหัวเข็ม ฐานราก F2P/F1P-1 | 18 | 2027-01-11 | 2027-01-30 | 0 | ● | M21A SS+8 | ทีมโครงสร้าง A 15 คน | 46
M23 | 2.2 | เสาตอม่อ/เสา คสล. C1 0.30x0.50 ถึง +4.50 | 18 | 2027-01-18 | 2027-02-06 | 0 | ● | M22 SS+6 | ทีมโครงสร้าง A | 322
M24 | 2.3 | คานคอดิน B1 + Drop panel F1P 360 จุด + ทรายรองพื้น | 20 | 2027-01-22 | 2027-02-13 | 20 |  | M22 SS+10 | ทีมโครงสร้าง B 15 คน | 407
M26 | 4.4 | ถังเก็บน้ำใต้ดิน คสล. | 20 | 2027-02-06 | 2027-03-02 | 49 |  | M21B FS | ทีมโครงสร้าง C 8 คน | 6
M30 | 2.4 | ผลิตโครงเหล็ก (โรงงาน) เสา/โครงถัก/แป | 30 | 2027-01-05 | 2027-02-08 | 19 |  | M0 FS+10 | โรงงานผู้รับเหมาช่วง ~95 ตัน | 0
M31 | 2.4 | ติดตั้งเสาเหล็ก H250x175 บนหัวเสา คสล. | 8 | 2027-02-13 | 2027-02-23 | 0 | ● | M23 FS+5, M30 SS+15 | รถเครน 25 ตัน + ทีมเหล็ก 10 คน | 184
M32 | 2.4 | ยกติดตั้งโครงถัก 20 ชุด + ค้ำยัน | 16 | 2027-02-17 | 2027-03-08 | 0 | ● | M31 SS+3 | รถเครน 2 คัน | 900
M33 | 2.4 | ติดตั้งแปหลังคา/แปผนัง | 10 | 2027-02-25 | 2027-03-08 | 0 | ● | M32 SS+6 | ทีมเหล็ก | 62
M34 | 3.1 | มุงหลังคาเมทัลชีท + ฉนวน + Jack roof + รางน้ำ | 18 | 2027-03-02 | 2027-03-22 | 0 | ● | M33 SS+4 | ทีมหลังคา 12 คน | 17
M25 | 2.3 | เทพื้น S1 (6 โซน) + Floor hardener ใต้หลังคา | 24 | 2027-03-11 | 2027-04-08 | 0 | ● | M24 FS, M34 SS+8 | ทีมพื้น + ปั๊มคอนกรีต ~640 ลบ.ม. | 1
M36 | 3.2 | ผนังก่ออิฐ/ฉาบ ถึง +4.50 | 22 | 2027-03-20 | 2027-04-19 | 0 | ● | M25 SS+8 | ช่างปูน 12 คน | 148
M37 | 3.1 | ผนังเมทัลชีท +5.20 ถึงหลังคา/จั่ว | 12 | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 32 |  | M33 FS | ทีมหลังคา | 4
M35 | 3.6 | ชั้นลอย F8 (โครงเหล็ก พื้น บันได) | 14 | 2027-03-23 | 2027-04-08 | 18 |  | M25 SS+10 | ทีมเหล็ก | 52
M39 | 3.6 | ห้อง MDB / ห้องประกอบ แนวกริด A | 18 | 2027-03-26 | 2027-04-20 | 11 |  | M36 SS+5 | ช่างปูน/ไม้ | 10
M44 | 2.5 | อาคารประกอบ: ฐาน F1P-1 เสา คาน ห้องน้ำ / ห้องเก็บสารเคมี | 25 | 2027-02-06 | 2027-03-08 | 44 |  | M22 FS, M21B FS | ทีมอาคารประกอบ 8 คน | 38
M38 | 3.4 | ประตูม้วน ประตู-หน้าต่าง ทาสี | 12 | 2027-04-20 | 2027-05-04 | 0 | ● | M36 FS | ผู้รับเหมาช่วง | 7
M41 | 4.1 | ฐาน F1A 249 จุด รับพื้นถนน | 12 | 2027-02-16 | 2027-03-02 | 29 |  | M21C FS | ทีมโครงสร้าง C | 248
M46 | 4.5 | รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด | 15 | 2027-02-20 | 2027-03-10 | 42 |  | M41 SS+4 | ทีมภายนอก | 11
M45 | 4.3 | ฐานหม้อแปลง | 6 | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 60 |  | M21B FS+3 | ทีมภายนอก | 2
M42 | 4.1 | พื้นถนนรอบอาคาร S2 2,440 ตร.ม. | 20 | 2027-03-23 | 2027-04-19 | 12 |  | M41 FS, M34 FS | ทีมพื้น ~366 ลบ.ม. | 2
M43 | 4.2 | ทางลาดขนส่ง 2 จุด | 6 | 2027-04-09 | 2027-04-19 | 12 |  | M42 SS+6, M25 FS | ทีมพื้น | 2
M51 | 1.5 | ทดสอบระบบ ตรวจรับ แก้ไขงาน (Punch list) | 8 | 2027-05-05 | 2027-05-13 | 0 | ● | M38 FS, M42 FS, M39 FS, M35 FS, M44 FS, M43 FS, M46 FS, M37 FS, M45 FS, M26 FS | ทีมบริหารโครงการ | 0
M52 | 1.5 | รื้อสิ่งชั่วคราวด้านเหนือ เทพื้นถนนส่วนใต้สิ่งชั่วคราว ทำความสะอาด ส่งมอบ + As-built | 8 | 2027-05-14 | 2027-05-24 | 0 | ● | M51 FS |  | 0

## 4-ดินถม
ปริมาณดินถม: ดินเดิม ±0.00 ถมหนา 0.30 ม. (ผู้ว่าจ้างกำหนด)
งานก่อสร้างอาคารโกดังและงานบริเวณ – บริษัท ตงเฉิน อีเล็คทริค เคเบิ้ล แอนด์ไวร์ จำกัด ¦ Project No. WEC-TC-6901 ¦ สร้างจากโมเดล BIM 2026-10-28
ฐานพื้นที่ | พื้นที่ (ตร.ม.) | ความหนา (ม.) | ปริมาตร (ลบ.ม. บดอัด) | เทียบ BOQ เดิม 1,856
อาคาร + เผื่อ 2 ม. (64x58) – ใช้คิด BOQ | 3712 | 0.3 | 1113.6 | 0.60 เท่า
เฉพาะอาคาร (60x54) | 3240 | 0.3 | 972 | 0.52 เท่า
ทั้งแปลงที่ดิน | 5987.91 | 0.3 | 1796.37 | 0.97 เท่า